## 项目计划
会议系统
技术部 |  |  |  | 2018.9.17 | 2018.9.18 | 2018.9.19 | 2018.9.20 | 2018.9.21 | 2018.9.22 | 2018.9.23 | 2018.9.24 | 2018.9.25 | 2018.9.26 | 2018.9.27 | 2018.9.28 | 2018.9.29 | 2018.9.30 | 2018.10.1 | 2018.10.2 | 2018.10.3 | 2018.10.4 | 2018.10.5 | 2018.10.6 | 2018.10.7 | 2018.10.8 | 2018.10.9 | 2018.10.10 | 2018.10.11 | 2018.10.12 | 2018.10.13 | 2018.10.14 | 2018.10.15 | 2018.10.16 | 2018.10.17 | 2018.10.18 | 2018.10.19 | 2018.10.20 | 2018.10.21 | 2018.10.22 | 2018.10.23 | 2018.10.24 | 2018.10.25 | 2018.10.26 | 2018.10.27 | 2018.10.28 | 2018.10.29 | 2018.10.30 | 2018.10.31 | 2018.11.1 | 2018.11.2 | 2018.11.3 | 2018.11.4 | 2018.11.5 | 2018.11.6 | 2018.11.7 | 2018.11.8 | 2018.11.9 | 2018.11.10 | 2018.11.11 | 2018.11.12 | 2018.11.13 | 2018.11.14 | 2018.11.15 | 2018.11.16 | 2018.11.17 | 2018.11.18 | 2018.11.19 | 2018.11.20 | 2018.11.21 | 2018.11.22 | 2018.11.23 | 2018.11.24 | 2018.11.25 | 2018.11.26 | 2018.11.27 | 2018.11.28 | 2018.11.29 | 2018.11.30 | 2018.12.1 | 2018.12.2 | 2018.12.3 | 2018.12.4 | 2018.12.5 | 2018.12.6 | 2018.12.7 | 2018.12.8 | 2018.12.9 | 2018.12.10 | 2018.12.11 | 2018.12.12 | 2018.12.13 | 2018.12.14 | 2018.12.15 | 2018.12.16
|  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
产品 | 产品 | 会议系统产品名及配套文案梳理
会议系统跟进、协助技术完成开发
会议系统测试验收
操作手册、培训手册
研发 | 后端
系统的需求梳理 | bar: 一
开发框架搭建，开发计划制定，数据库设计 | bar: 二 to 四
|  | 管理后台 | 登录 | bar: 三
首页 | bar: 三
活动列表，添加和修改活动 | bar: 四 to 五
活动详情，参会者信息 | bar: 二 to 三
注册通道 | bar: 二 to 五
团队领队管理 | bar: 六 to 日
电脑、用户签到 | bar: 一 to 二
电子门票 | bar: 三 to 四
个人中心 | bar: 五
联系人管理 | bar: 一 to 二
联系人数据统计 | bar: 一
账号设置 | bar: 二
|  | 领队web | 登录注册 | bar: 三
详情操作 | bar: 四 to 五
|  | 用户web | 活动详情 | bar: 三
报名提交 | bar: 三
电子门票 | bar: 三
个人中心登录，首页 | bar: 四
参会历史 | bar: 五
| 前端 | 开发框架搭建 | bar: 一 to 四
|  | 管理后台 | 登录 | bar: 四
首页，菜单 | bar: 五
活动列表，添加和修改活动 | bar: 二 to 四
活动详情，参会者信息 | bar: 五 to 六
注册通道 | bar: 日; 一 to 五
团队领队管理 | bar: 一 to 二
电脑、用户签到 | bar: 三
电子门票 | bar: 四 to 五
个人中心 | bar: 一
联系人管理 | bar: 二 to 三
联系人数据统计 | bar: 四
账号设置 | bar: 五
|  | 领队web | 登录注册 | bar: 一 to 二
详情操作 | bar: 三 to 五
|  | 用户web | 活动详情 | bar: 一
报名提交 | bar: 二
电子门票 | bar: 一
个人中心登录，首页 | bar: 三 to 四
参会历史 | bar: 五
注:前端有糖果系统交叉工作，进度根据实际情况调整
| 设计 | 活动详情页
报名表单
电子门票
个人中心登录
个人中心首页
个人中心电子门票、签到
领队登录
领队操作页
备注：红色表示所需完成需求进度，绿色表示已完成时间，蓝色需求栏为变更需求后调整工作。（注：重叠交错的时间点为多件事情并发进行）